## Sheet1
แบบ ผด.3
แบบรายงานาผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | √ งวดที่ 1 | (ตุลาคม -ธันวาคม)
ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี | [11 empty] | งวดที่ 2 | (มกราคม - มีนาคม)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 | [11 empty] | งวดที่ 3 | (เมษายน - มิถุนายน)
[12 empty] | งวดที่ 4 | (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ค่าจ้างเหมาจำทำปฏิทิน | สำนักปลัด |  | 50000 | พ.ย. - ธ.ค. 66 | [5 empty] | 46000 | 4000 | ธันวาคม
2 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | สำนักปลัด |  | 80000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 21987 | 58013 | ธันวาคม
3 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด |  | 42000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 42000 | ธันวาคม
4 | ค่าใช้จ่ายในการดดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกัน | สำนักปลัด |  | 5000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 5000 | ธันวาคม
5 | ค่าใช้จ่ายในการตรวจผลงานต่างๆ | สำนักปลัด |  | 10000 | ก.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000 | พฤศจิกายน
6 | ค่าใช้จ่านในการจัดการประชุมเทศบาล | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 2655 | 7345
7 | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 6600 | 3400 | ธันวาคม
8 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | สำนักปลัด |  | 5000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 5000 | 0 | ธันวาคม
9 | ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น | สำนักปลัด |  | 20000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 575 | 19425
10 | โครงการต่อต้านการทุจริตในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม | สำนักปลัด |  | 10000 | ก.ค.66 – ส.ค.67 | [5 empty] | 0 | 10000
11 | โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000
12 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร | สำนักปลัด |  | 15000 | มิ.ย. - ก.ค.67 | [5 empty] | 0 | 15000
13 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอื่นๆ และประชาชนทั่วไป | สำนักปลัด |  | 313000 | พ.ย. - ธ.ค. 66 | [5 empty] | 312943 | 57 | ธันวาคม
14 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด |  | 80000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 23358.69 | 56641.31
15 | ค่าวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด |  | 12000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 42410 | -30410 | ธันวาคม
16 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000
17 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด |  | 30000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 30000 | ธันวาคม
18 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด |  | 84000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 12000 | 72000 | พฤศจิกายน
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด |  | 100000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 100000 | พฤศจิกายน
20 | ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | สำนักปลัด |  | 20000 | ม.ค.- เม.ย. 67 | [5 empty] | 0 | 20000
21 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม | สำนักปลัด |  | 90000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 77800 | 12200
22 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเตาแก๊ส | สำนักปลัด |  | 9900 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 9900
23 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | สำนักปลัด |  | 96000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 96000 | 0 | ธันวาคม
24 | โครงการให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |  | 20000 | พ.ย. 66- ก.พ.67 | [5 empty] | 0 | 20000 | ธันวาคม
25 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด |  | 80000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 26500 | 53500 | ธันวาคม
26 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด |  | 60000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 8000 | 52000
27 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด |  | 60000 | พ.ย.66-เม.ย.67 | [5 empty] | 0 | 60000
28 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด |  | 20000 | พ.ย.66-เม.ย.67 | [5 empty] | 0 | 20000 | ธันวาคม
29 | วัสดุสำรวจ | สำนักปลัด |  | 10000 | พ.ย.66-เม.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000 | ธันวาคม
30 | วัสดุจราจร | สำนักปลัด |  | 20000 | พ.ย.66-เม.ย.67 | [5 empty] | 0 | 20000 | พฤศจิกายน
31 | โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | 20000 | ม.ค.-มิ.ย.67 | [5 empty] | 0 | 20000
32 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศการปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |  | 50000 | พ.ย.66-พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 50000
33 | จัดซื้อและติดตั้งเสารับสัญญาณกล้องวงจรปิด | สำนักปลัด |  | 30000 | พ.ย.66-พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 30000
34 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | สำนักปลัด |  | 95000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 14432 | 80568
35 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ | สำนักปลัด |  | 20000 | พ.ย.66-ม.ค.67 | [5 empty] | 20000 | 0
36 | โครงการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |  | 40000 | ก.พ.-พ.ค.67 | [5 empty] | 2946 | 37054 | ธันวาคม
37 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคคไข้เลือดออก | สำนักปลัด |  | 20000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 20000 | ธันวาคม
38 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 | สำนักปลัด |  | 10000 | ม.ค.-ก.พ.67 | [5 empty] | 0 | 10000 | ธันวาคม
39 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด |  | 60000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 1650 | 58350 | ธันวาคม
40 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด |  | 20000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 20000
41 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด |  | 80000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 8000 | 72000 | ธันวาคม
42 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 9000 | 1000 | ธันวาคม
43 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000
44 | โครงการฝึกอบรม สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ | สำนักปลัด |  | 20000 | ม.ค.-พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 20000
45 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด |  | 20000 | ม.ค.-พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 20000
46 | วัสดุการเกษตร | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000
47 | โครงการคลองสวย น้ำใส | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 10000
48 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | สำนักปลัด |  | 10000 | พ.ค.-ก.ย. 67 | [5 empty] | 0 | 10000
49 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ | กองคลัง |  | 100000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 30600 | 69400
50 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | กองคลัง |  | 50000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 950 | 49050
51 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง |  | 60000 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 30082 | 29918
52 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | กองคลัง |  | 5000 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 5000
53 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง |  | 5000 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 4160 | 840
54 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง |  | 60000 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 60000
55 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง |  | 27200 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 25500 | 1700
56 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง |  | 3300 | พ.ย.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 3300
57 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 20000
58 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 20000
59 | ค่าวัสดุกีฬา | กองการศึกษา |  | 30000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 30000
60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา |  | 30000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 30000
61 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา |  | 20000 | มกราคม | [5 empty] | 0 | 20000
62 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 20000
63 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ | กองการศึกษา |  | 396900 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 88938 | 307962 | พฤศจิกายน
64 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | กองการศึกษา |  | 352800 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 74664 | 278136 | พฤศจิกายน
65 | ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.วัดสาเกตุ) | กองการศึกษา |  | 104040 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 102816 | 1224 | พฤศจิกายน
66 | ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.วัดศรีชมชื่น) | กองการศึกษา |  | 69360 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 64260 | 5100 | พฤศจิกายน
67 | ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | กองการศึกษา |  | 11600 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 11600
68 | ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ | กองการศึกษา |  | 17400 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 17400
69 | ค่ากิจกรรมพัมนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | กองการศึกษา |  | 17520 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 17520
70 | ค่ากิจกรรมพัมนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ | กองการศึกษา |  | 26280 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 26280
71 | ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | กองการศึกษา |  | 13000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 13000
72 | ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ | กองการศึกษา |  | 19500 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 19500
73 | ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | กองการศึกษา |  | 8000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 8000
74 | ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ | กองการศึกษา |  | 12000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 12000
75 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา |  | 824804 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 43979 | 780825
76 | ค่าจ้างเหมาทำอาหารโรงเรียนหนองแวงวิทยา (อาหารกลางวัน) | กองการศึกษา |  | 792000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 232166 | 559834
77 | ค่าจ้างเหมาทำอาหารโรงเรียนคำยาง (อาหารกลางวัน) | กองการศึกษา |  | 288000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 65880 | 222120
78 | ค่าจ้างเหมาทำอาหารโรงเรียนหนองแซง(อาหารกลางวัน) | กองการศึกษา |  | 540000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 381112 | 158888
79 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | กองการศึกษา |  | 30000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 30000
80 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | กองการศึกษา |  | 100000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 100000 | พฤศจิกายน
81 | โครงการสืบสานประเพณีสงกราต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | กองการศึกษา |  | 50000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 50000 | พฤศจิกายน
82 | โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 20000 | พฤศจิกายน
83 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง |  | 150000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 40800 | 109200
84 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง |  | 25000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 25000
85 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง |  | 80000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 80000
86 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง |  | 50000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 50000
87 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง |  | 300000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 62000 | 238000
88 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง |  | 25000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 25000
89 | ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) | กองช่าง |  | 10000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 10000
90 | ครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มแช่ดูดโคลน) | กองช่าง |  | 7450 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 7450
91 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) | กองช่าง |  | 2500 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 2500
92 | ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล) | กองช่าง |  | 15000 | ต.ค.66-ก.ย 67 | [5 empty] | 0 | 15000
93 | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านคำยาง ถึงบ้านดูน หมู่ที่ 6 บ้านคำยาง | กองช่าง |  | 350000 | มี.ค.67 – พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 350000 | ธันวาคม
94 | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายรอบหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 (โรงสี) | กองช่าง |  | 150000 | มี.ค.67 – พ.ค.67 | [5 empty] | 0 | 150000
95 | จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (backhoe) | กองช่าง |  | 1800000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 1800000
96 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านพ่อบุญเพ็ง นันทะมาตย์ ไปบ้านแม่สีดา บัวแย้ม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง | กองช่าง |  | 499000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 485000 | 14000
97 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านแม่บัวจันทร์ นาผล ไป บ้านนางอำพร ร่วมจิตร) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | 207000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 205000 | 2000
98 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เส้นบ้านแม่บัวจันทร์ นาผล ถึงบ้านนางอำพร ร่วมจิตร) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง | กองช่าง |  | 156000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 155000 | 1000
99 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นปรับแต่งเรียบ จากนานายพีระ ถึงนาแม่ราตรี หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  | 108000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 0 | 108000
100 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายบ้านแม่บุญยัง เดือนจันทร์ ไปบ้านนางชลรัตน์ อินทะสีดา) หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  | 499000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 487812 | 11188 | ธันวาคม
101 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(สายจากสามแยกทางออกโพนสูง ไปบ้านทางใหม่ ตากลม) หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  | 343000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 0 | 343000
102 | โครงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(จากบ้านแม่เสวย ถึงบ้านพ่อวิมล) หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  | 255000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 251000 | 4000
103 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านพ่อประสาร จุเมือง ไปบ้านนายธีระวัฒน์ สายสิงห์ บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  | 144000 | ม.ค.67 – ส.ค.67 | [5 empty] | 143000 | 1000
104 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | กองช่าง |  | 80000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 80000
105 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง |  | 100000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 100000
106 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองช่าง |  | 100000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 0 | 100000
107 | ค่าไฟฟ้า | กองช่าง |  | 150000 | ต.ค.66 – ก.ย.67 | [5 empty] | 35643.98 | 114356.02